## ф. 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 2 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | 21.92 | 21.92 | 0 | 5.48 | 0 | 5.48 | 0 | 5.48 | 0 | 5.48 | 0 | 21.92 | -21.92 | -100%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 18.2422 | 18.2422 | 0 | 4.5605 | 0 | 4.5605 | 0 | 4.5605 | 0 | 4.5605 | 0 | 18.2422 | -18.2422 | -100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.2906 | 0 | 2.2906 | 2.2906 | 0 | 0.57264 | 0 | 0.57264 | 0 | 0.57264 | 0 | 0.57264 | 0 | 2.2906 | -2.2906 | -100%
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.5401 | 0 | 1.5401 | 1.5401 | 0 | 0.38502 | 0 | 0.38502 | 0 | 0.38502 | 0 | 0.38502 | 0 | 1.5401 | -1.5401 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 0.75048 | 0 | 0.75048 | 0.75048 | 0 | 0.18762 | 0 | 0.18762 | 0 | 0.18762 | 0 | 0.18762 | 0 | 0.75048 | -0.75048 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.0724 | 0 | 11.0724 | 11.0724 | 0 | 2.7681 | 0 | 2.7681 | 0 | 2.7681 | 0 | 2.7681 | 0 | 11.0724 | -11.0724 | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | 0.7752 | 0 | 0.7752 | 0.7752 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.7752 | -0.7752 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | 0.7452 | 0 | 0.7452 | 0.7452 | 0 | 0.1863 | 0 | 0.1863 | 0 | 0.1863 | 0 | 0.1863 | 0 | 0.7452 | -0.7452 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | 0.4656 | 0 | 0.4656 | 0.4656 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.4656 | -0.4656 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | 2.4636 | 0 | 2.4636 | 2.4636 | 0 | 0.6159 | 0 | 0.6159 | 0 | 0.6159 | 0 | 0.6159 | 0 | 2.4636 | -2.4636 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | 0.7032 | 0 | 0.7032 | 0.7032 | 0 | 0.1758 | 0 | 0.1758 | 0 | 0.1758 | 0 | 0.1758 | 0 | 0.7032 | -0.7032 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | 1.3548 | 0 | 1.3548 | 1.3548 | 0 | 0.3387 | 0 | 0.3387 | 0 | 0.3387 | 0 | 0.3387 | 0 | 1.3548 | -1.3548 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | 0.3888 | 0 | 0.3888 | 0.3888 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.3888 | -0.3888 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | 0.6564 | 0 | 0.6564 | 0.6564 | 0 | 0.1641 | 0 | 0.1641 | 0 | 0.1641 | 0 | 0.1641 | 0 | 0.6564 | -0.6564 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0.18 | -0.18 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | 1.2828 | 0 | 1.2828 | 1.2828 | 0 | 0.3207 | 0 | 0.3207 | 0 | 0.3207 | 0 | 0.3207 | 0 | 1.2828 | -1.2828 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | 0.9396 | 0 | 0.9396 | 0.9396 | 0 | 0.2349 | 0 | 0.2349 | 0 | 0.2349 | 0 | 0.2349 | 0 | 0.9396 | -0.9396 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | 0.3108 | 0 | 0.3108 | 0.3108 | 0 | 0.0777 | 0 | 0.0777 | 0 | 0.0777 | 0 | 0.0777 | 0 | 0.3108 | -0.3108 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | 0.318 | 0 | 0.318 | 0.318 | 0 | 0.0795 | 0 | 0.0795 | 0 | 0.0795 | 0 | 0.0795 | 0 | 0.318 | -0.318 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.132 | -0.132 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | 0.3564 | 0 | 0.3564 | 0.3564 | 0 | 0.0891 | 0 | 0.0891 | 0 | 0.0891 | 0 | 0.0891 | 0 | 0.3564 | -0.3564 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.8792 | 0 | 4.8792 | 4.8792 | 0 | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 4.8792 | -4.8792 | -100%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 4.8792 | 0 | 4.8792 | 4.8792 | 0 | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 1.2198 | 0 | 4.8792 | -4.8792 | -100% | Установка 4 кв 2024г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.6779 | 0 | 3.6779 | 3.6779 | 0 | 0.91947 | 0 | 0.91947 | 0 | 0.91947 | 0 | 0.91947 | 0 | 3.6779 | -3.6779 | -100%
1.6.1 | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.1575 | 0 | 0.63 | -0.63 | -100% | покупка после полного финансирования
1.6.2 | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | 3.0479 | 0 | 3.0479 | 3.0479 | 0 | 0.76197 | 0 | 0.76197 | 0 | 0.76197 | 0 | 0.76197 | 0 | 3.0479 | -3.0479 | -100% | покупка после полного финансирования

## ф. 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 2 |  | квартал | 2024 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | 21.92 | нд | нд | 15.3484 | 6.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.92 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.3484 | -100% | -6.5717 | -100%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 18.2422 | нд | нд | 12.3005 | 5.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2422 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.3005 | -100% | -5.9417 | -100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.2906 | нд | нд | 1.5401 | 0.75048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2906 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5401 | -100% | -0.75048 | -100%
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.5401 | нд | нд | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5401 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5401 | -100% | 0 | 0% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 0.75048 | нд | нд | 0 | 0.75048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75048 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75048 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.0724 | нд | нд | 5.8812 | 5.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0724 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8812 | -100% | -5.1912 | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | 0.7752 | нд | нд | 0.1488 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7752 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1488 | -100% | -0.6264 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | 0.7452 | нд | нд | 0.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7452 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7452 | -100% | 0 | 0% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | 0.4656 | нд | нд | 0.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4656 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4656 | -100% | 0 | 0% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | 2.4636 | нд | нд | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4636 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4636 | -100% | 0 | 0% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | 0.7032 | нд | нд | 0.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7032 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7032 | -100% | 0 | 0% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | 1.3548 | нд | нд | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3548 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3548 | -100% | 0 | 0% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | 0.3888 | нд | нд | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3888 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3888 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | 0.6564 | нд | нд | 0 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6564 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6564 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | 0.18 | нд | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | 1.2828 | нд | нд | 0 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2828 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2828 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | 0.9396 | нд | нд | 0 | 0.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9396 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9396 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | 0.3108 | нд | нд | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3108 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3108 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | 0.318 | нд | нд | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.318 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.318 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | 0.132 | нд | нд | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.132 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.132 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | 0.3564 | нд | нд | 0 | 0.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3564 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3564 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.8792 | нд | нд | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8792 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8792 | -100% | 0 | 0%
1.2.1. | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 4.8792 | нд | нд | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8792 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8792 | -100% | 0 | 0% | Установка 4 кв 2024г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.6779 | нд | нд | 3.0479 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6779 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0479 | -100% | -0.63 | -100%
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | 0.63 | нд | нд | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | -100% | покупка после полного финансирования
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | 3.0479 | нд | нд | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0479 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0479 | -100% | 0 | 0% | покупка после полного финансирования

## ф. 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 2 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество " Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | 18.2667 | 0 | 4.5667 | 0 | 4.5667 | 0 | 4.5667 | 0 | 4.5667 | 0 | 18.2667 | 18.2667 | -18.2667 | -100%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.2018 | 0 | 3.8004 | 0 | 3.8004 | 0 | 3.8004 | 0 | 3.8004 | 0 | 15.2018 | 15.2018 | -15.2018 | -100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9088 | 0 | 1.9088 | 1.9088 | 1.9088 | 0 | 0.4772 | 0 | 0.4772 | 0 | 0.4772 | 0 | 0.4772 | 0 | 1.9088 | 1.9088 | -1.9088 | -100%
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.2834 | 0 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2834 | 0 | 0.32085 | 0 | 0.32085 | 0 | 0.32085 | 0 | 0.32085 | 0 | 1.2834 | 1.2834 | -1.2834 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 0.6254 | 0 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6254 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.6254 | 0.6254 | -0.6254 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.227 | 0 | 2.3068 | 0 | 2.3068 | 0 | 2.3068 | 0 | 2.3068 | 0 | 9.227 | 9.227 | -9.227 | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | 0.646 | 0 | 0.646 | 0.646 | 0.646 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.1615 | 0 | 0.646 | 0.646 | -0.646 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | 0.621 | 0 | 0.621 | 0.621 | 0.621 | 0 | 0.15525 | 0 | 0.15525 | 0 | 0.15525 | 0 | 0.15525 | 0 | 0.621 | 0.621 | -0.621 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | 0.388 | 0 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0 | 0.097 | 0 | 0.388 | 0.388 | -0.388 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | 2.053 | 0 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 0 | 0.51325 | 0 | 0.51325 | 0 | 0.51325 | 0 | 0.51325 | 0 | 2.053 | 2.053 | -2.053 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | 0.586 | 0 | 0.586 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0.1465 | 0 | 0.1465 | 0 | 0.1465 | 0 | 0.1465 | 0 | 0.586 | 0.586 | -0.586 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | 1.129 | 0 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0.28225 | 0 | 0.28225 | 0 | 0.28225 | 0 | 0.28225 | 0 | 1.129 | 1.129 | -1.129 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0.324 | 0.324 | -0.324 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | 0.547 | 0 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | 0 | 0.13675 | 0 | 0.13675 | 0 | 0.13675 | 0 | 0.13675 | 0 | 0.547 | 0.547 | -0.547 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | 1.069 | 0 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 0 | 0.26725 | 0 | 0.26725 | 0 | 0.26725 | 0 | 0.26725 | 0 | 1.069 | 1.069 | -1.069 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | 0.783 | 0 | 0.783 | 0.783 | 0.783 | 0 | 0.19575 | 0 | 0.19575 | 0 | 0.19575 | 0 | 0.19575 | 0 | 0.783 | 0.783 | -0.783 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0 | 0.06475 | 0 | 0.06475 | 0 | 0.06475 | 0 | 0.06475 | 0 | 0.259 | 0.259 | -0.259 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | 0.265 | 0 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0 | 0.06625 | 0 | 0.06625 | 0 | 0.06625 | 0 | 0.06625 | 0 | 0.265 | 0.265 | -0.265 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.0275 | 0 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0.07425 | 0 | 0.07425 | 0 | 0.07425 | 0 | 0.07425 | 0 | 0.297 | 0.297 | -0.297 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.066 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0 | 4.066 | 4.066 | -4.066 | -100%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 4.066 | 0 | 4.066 | 4.066 | 4.066 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.0165 | 0 | 4.066 | 4.066 | -4.066 | -100% | Установка 4 кв 2024г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0649 | 0 | 0.76622 | 0 | 0.76622 | 0 | 0.76622 | 0 | 0.76622 | 0 | 3.0649 | 3.0649 | -3.0649 | -100%
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0.13125 | 0 | 0.13125 | 0 | 0.13125 | 0 | 0.13125 | 0 | 0.525 | 0.525 | -0.525 | -100% | покупка после полного финансирования
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | 2.5399 | 0 | 2.5399 | 2.5399 | 2.5399 | 0 | 0.63497 | 0 | 0.63497 | 0 | 0.63497 | 0 | 0.63497 | 0 | 2.5399 | 2.5399 | -2.5399 | -100% | покупка после полного финансирования

## ф. 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 | года
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | 18.2667 | 0 | 18.2667 | нд | нд | 5.172 | нд | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2667 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -18.2667 | -100%
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 15.2018 | 0 | 15.2018 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2018 | 0 | 0 | 5.172 | нд | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2018 | -100%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9088 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9088 | -100%
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.2834 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2834 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 0.6254 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6254 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.227 | 0 | 9.227 | нд | нд | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.227 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.227 | -100%
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | 0.646 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.646 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | 0.621 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.621 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | 0.388 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.388 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | 2.053 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.053 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | 0.586 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.586 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | 1.129 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.129 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.324 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | 0.547 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.547 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | 1.069 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.069 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | 0.783 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.783 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.259 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | 0.265 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.265 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.297 | -100% | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.066 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.066 | -100%
1.2.3.1 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 4.066 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.066 | -100% | Установка 4 кв 2024г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.0649 | 0 | 3.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0649 | -100%
1.6.1 | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.525 | -100% | покупка после полного финансирования
1.6.2 | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | 2.5399 | 0 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5399 | -100% | покупка после полного финансирования

## ф. 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
[9 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[9 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[13 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[11 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год 2024
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | 5.172 | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | нд | нд | нд | 0.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | нд | нд | нд | 1.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | нд | нд | нд | 0.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## ф. 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
[10 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[10 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[14 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[13 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности * | Ввод объектов инвестиционной | [32 empty] | деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2024 | [36 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | 4.762 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.762 | нд | 0.41 | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.762 | нд | -0.41 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.762 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.762 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.762 | нд | -0.41 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.762 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.762 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -4.762 | нд | -0.41 | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | нд | нд | нд | 0.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.674 | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | нд | нд | нд | 1.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.566 | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.189 | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.271 | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.5 | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | нд | нд | нд | 0.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.562 | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.26 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Установка 4 кв 2024г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | покупка после полного финансирования
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | покупка после полного финансирования

## ф. 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[20 empty] | Отчет об исполнении инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2024 | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | 5.172 | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.172 | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.172 | нд | -83
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.172 | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.172 | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.172 | нд | -80
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -5.172 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | нд | нд | нд | 0.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.674 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.674 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | нд | нд | нд | 1.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.566 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.189 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.271 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1.5 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | нд | нд | нд | 0.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.562 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.15 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.26 | нд | нд | Сдача и ввод в эксплуатацию обьекта 4 кв 2024г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -80
1.2.3.1 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -80 | Установка 4 кв 2024г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -3
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2 | покупка после полного финансирования
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | покупка после полного финансирования

## ф. 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 2 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-145 от 16.05.2024 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | 18.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 15.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф. 20
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (2 квартальный)
Инвестиционная программа Акционерное общество "Коммунэлектросервис" на 2025-2029 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Приморский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края №45пр-145 от 16.05.2024г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2024 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План 2024г. | Факт 2023г. | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 144.6085 | 0 | -144.6085 | -100%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 144.6085 | 0 | -144.6085 | -100%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 169.374 | 0 | -169.374 | -100%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 169.374 | 0 | -169.374 | -100%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 57.0465 | 0 | -57.0465 | -100%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 24.7654 | 0 | -24.7654 | -100%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 24.7654 | 0 | -24.7654 | -100%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 24.7654 |  | -24.7654 | -100%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 24.6624 |  | -24.6624 | -100%
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 7.6187 |  | -7.6187 | -100%
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 15.654 | 0 | -15.654 | -100%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | 13.7496 |  | -13.7496 | -100%
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | 1.9044 |  | -1.9044 | -100%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 84.7546 |  | -84.7546 | -100%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 5.4774 |  | -5.4774 | -100%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 3.4024 | 0 | -3.4024 | -100%
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 0.69312 |  | -0.69312 | -100%
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 2.7093 |  | -2.7093 | -100%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | -9.7509 | 0 | 9.7509 | -100%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | -9.7509 |  | 9.7509 | -100%
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 12.79 | 0 | -12.79 | -100%
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | 12.79 |  | -12.79 | -100%
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | х | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | х | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | х | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | х | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | х | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | х | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 128.4559 |  | -128.4559 | -100%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 10.0112 |  | -10.0112 | -100%
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 23.9243 |  | -23.9243 | -100%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 3921.58 |  | -3921.58 | -100%
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | х | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | х | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 117 |  | -117 | -100%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 18.2674 | 0 | -18.2674 | -100%
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 18.2674 | 0 | -18.2674 | -100%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 18.2674 | 0 | -18.2674 | -100%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 18.2674 | 0 | -18.2674 | -100%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 12.79 |  | -12.79 | -100%
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 5.4774 | 0 | -5.4774 | -100%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 5.4774 |  | -5.4774 | -100%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 5.4774 | 0 | -5.4774 | -100%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей