## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-85 от 08.06.2021 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | 21.9196 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 7.3852 | 0 | 4.5146 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 18.2417 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 7.3852 | 0 | 0.83674 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | нд | нд | нд | 1.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 11.0729 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 7.3852 | 0 | 0.83674 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 11.0729 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 7.3852 | 0 | 0.83674 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | нд | нд | нд | 0.77578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77578 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | нд | нд | нд | 0.74544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74544 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | нд | нд | нд | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46525 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | нд | нд | нд | 2.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4634 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | нд | нд | нд | 0.70343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70343 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | нд | нд | нд | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | нд | нд | нд | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | нд | нд | нд | 0.65686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65686 | 0 | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | нд | нд | нд | 0.17988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17988 | 0 | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | нд | нд | нд | 1.2829 | 0 | 0 | 0 | 1.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | нд | нд | нд | 0.93978 | 0 | 0 | 0 | 0.93978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | нд | нд | нд | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | нд | нд | нд | 0.31832 | 0 | 0 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | нд | нд | нд | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | нд | нд | нд | 0.35692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35692 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  |  |  | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.3 | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.4 | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | нд | нд | нд | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0479 | 0 | нд | 0 | 0