## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество " Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-85 от 08.06.2021 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | 18.267 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 8.0627 | 0 | 7.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.202 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 8.0627 | 0 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | нд | нд | нд | нд | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 6.1543 | 0 | 0.69728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 6.1543 | 0 | 0.69728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29 | G_КЭС_23 | нд | нд | нд | нд | 0.64648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ | G_КЭС_24 | нд | нд | нд | нд | 0.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ | G_КЭС_25 | нд | нд | нд | нд | 0.38771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ | G_КЭС_26 | нд | нд | нд | нд | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_27 | нд | нд | нд | нд | 0.58619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_28 | нд | нд | нд | нд | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29 | G_КЭС_29 | нд | нд | нд | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_30 | нд | нд | нд | нд | 0.54738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16 | G_КЭС_31 | нд | нд | нд | нд | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_32 | нд | нд | нд | нд | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16 | G_КЭС_33 | нд | нд | нд | нд | 0.78315 | 0 | 0 | 0 | 0.78315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73 | G_КЭС_34 | нд | нд | нд | нд | 0.25855 | 0 | 0 | 0 | 0.25855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73 | G_КЭС_35 | нд | нд | нд | нд | 0.26527 | 0 | 0 | 0 | 0.26527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59 | G_КЭС_36 | нд | нд | нд | нд | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская | G_КЭС_37 | нд | нд | нд | нд | 0.29743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | нд | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | нд | нд | нд | нд | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | нд | нд | нд | нд | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0