## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | 1 |  | квартал |  | 2024 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальные сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2024 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-85 от 08.06.2021 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2024, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | 21.9196 | 0 | 0 | 11.0729 | 7.1688 | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 18.2417 | 0 | 0 | 11.0729 | 7.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.5396 | 0 | 0 | 0 | 1.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.0729 | 0 | 0 | 11.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.0729 | 0 | 0 | 11.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: 1.2.2.1.1; 2: Реконструкция участка ВЛ 6 кВ от ТП № 28 до КТПН № 29; 3: G_КЭС_23; 4: 0.77578; 5.3: 0.77578 | [20 empty] | 0.64648
1: 1.2.2.1.2; 2: Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. Телевышка от ПС "Рудник" 35/6 кВ; 3: G_КЭС_24; 4: 0.74544; 5.3: 0.74544 | [20 empty] | 0.6212
1: 1.2.2.1.3; 2: Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. ГРУ-2 от ПС "Дальнегорск" /35/6 кВ; 3: G_КЭС_25; 4: 0.46525; 5.3: 0.46525 | [20 empty] | 0.38771
1: 1.2.2.1.4; 2: Техническое перевооружение участка ВЛ 6 кВ ф. № 26-2 от ПС "Горбуша"110 /35/6 кВ; 3: G_КЭС_26; 4: 2.4634; 5.3: 2.4634 | [20 empty] | 2.0528
1: 1.2.2.1.5; 2: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Клуб" от КТПН № 50 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16; 3: G_КЭС_27; 4: 0.70343; 5.3: 0.70343 | [20 empty] | 0.58619
1: 1.2.2.1.6; 2: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Берзинская" от КТПН № 29 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16; 3: G_КЭС_28; 4: 1.3548; 5.3: 1.3548 | [20 empty] | 1.129
1: 1.2.2.1.7; 2: Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Магазин" от КТПН № 29; 3: G_КЭС_29; 4: 0.3888; 5.3: 0.3888 | [20 empty] | 0.324
1: 1.2.2.1.8; 2: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Нижний" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16; 3: G_КЭС_30; 4: 0.65686; 5.3: 0.65686 | [20 empty] | 0.54738
1: 1.2.2.1.9; 2: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Рабочая" от КТПН № 119 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х50+1х50+1х16; 3: G_КЭС_31; 4: 0.17988; 5.3: 0.17988 | [20 empty] | 0.1499
1: 1.2.2.1.10; 2: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Линейная" от ТП № 48 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16; 3: G_КЭС_32; 4: 1.2829; 5.3: 1.2829 | [20 empty] | 1.0691
1: 1.2.2.1.11; 2: Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Очистные" от ТП № 49 с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП 2 3х70+1х70+1х16; 3: G_КЭС_33; 4: 0.93978; 5.3: 0.93978 | [20 empty] | 0.78315
1: 1.2.2.1.12; 2: Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "8 Марта" от ТП № 73; 3: G_КЭС_34; 4: 0.31; 5.3: 0.31 | [20 empty] | 0.25855
1: 1.2.2.1.13; 2: Техническое перевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ф. "Зеленая" от КТПН № 73; 3: G_КЭС_35; 4: 0.31832; 5.3: 0.31832 | [20 empty] | 0.26527
1: 1.2.2.1.14; 2: Прокладка новой КЛ 6 кВ от ТП № 5 до ТП № 59; 3: G_КЭС_36; 4: 0.13148; 5.3: 0.13148 | [20 empty] | 0.10957
1: 1.2.2.1.15; 2: Прокладка новой КЛ 0,4 кВ от ТП № 8 до ВРУ МКД № 1 по ул. Пионерская; 3: G_КЭС_37; 4: 0.35692; 5.3: 0.35692 | [20 empty] | 0.29743
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 3,71 | G_КЭС_38 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | УАЗ Фермер 3909 | G_КЭС_39 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0