## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 3 |  | квартал | 2023 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-121 от 06.06.2023 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | 23.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6525 | 8.6416 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 16.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 6.6582 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 7.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 1.9834 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | нд | нд | нд | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.7317 | 6.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 6.6582 | 0 | 0 | нд | 0.92656 | 16.1656
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 5.7317 | 6.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 6.6582 | 0 | 0 | нд | 0.92656 | 16.1656
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №-25 | G_КЭС_12 | нд | нд | нд | 0.27123 | 0.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27123 | 0.5396 | 0 | 0 | нд | 0.26837 | 98.9453
1.2.2.1.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП №-40 | G_КЭС_13 | нд | нд | нд | 0.3172 | 0.61095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 0.61095 | 0 | 0 | нд | 0.29375 | 92.6059
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Нижний" от КТПН №-184 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесуйщий изолированный провод типа СИП 4х70 | G_КЭС_14 | нд | нд | нд | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция участка КЛ-0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП №-23 | G_КЭС_15 | нд | нд | нд | 0.3936 | 0.57293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3936 | 0.57293 | 0 | 0 | нд | 0.17933 | 45.5617
1.2.2.1.8 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от КТПН №-92 до опоры №-132 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесйщий изолированный кабель типа Excel | G_КЭС_16 | нд | нд | нд | 4.1576 | 4.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1576 | 4.9348 | 0 | 0 | нд | 0.77711 | 18.6912
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 4.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередач | G_КЭС_05 | нд | нд | нд | 4.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 3.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | 3.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд |  |  |  | 7.0656 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 | 1.9834 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.3 | Капитальный ремонт кровли зданий ТП № 47, 49 | G_КЭС_18 | нд | нд | нд | 0.5724 | 0.47637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5724 | 0.47637 | 0 | 0 | нд | -0.096027 | -16.7762 | не облагается НДС
1.6.4 | Реконструкция кровли здания гаража на территории АО "Коммунэлектросервис" | G_КЭС_19 | нд | нд | нд | 1.9404 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 1.507 | 0 | 0 | нд | -0.43343 | -22.3367 | не облагается НДС
1.6.5 | Мобильный измельчитель веток DH-40 | G_КЭС_20 | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.6 | Грузовик УАЗ Профи | G_КЭС_21 | нд | нд | нд | 2.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.7 | Ремонт производственно-технических зданий на Территории АО "Коммунэлектросервис" | G_КЭС_22 | нд | нд | нд | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0