## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | 3 |  | квартал | 2023 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-121 от 06.06.2023 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2023)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | 23.4455 | 0 | 0 | 16.0583 | 7.3872 | 8.6416 | 0 | 0 | 5.3574 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.7009 | -66.6379 | -4.103 | -55.5418
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 16.3799 | 0 | 0 | 14.5391 | 1.8408 | 6.6582 | 0 | 0 | 5.3574 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 7.0656 | 0 | 0 | 1.5192 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2.9706 | 0 | 0 | 1.1298 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | 1.1298 | 0 | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.7317 | 0 | 0 | 5.7317 | 0 | 6.6582 | 0 | 0 | 5.3574 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.7317 | 0 | 0 | 5.7317 | 0 | 6.6582 | 0 | 0 | 5.3574 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №-25 | G_КЭС_12 | 0.27123 | 0 | 0 | 0.27123 | 0 | 0.5396 | 0 | 0 | 0.48382 | 0.055775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21259 | 0 | 0.055775 | 0 | Увеличение объема работ
1.2.2.1.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП №-40 | G_КЭС_13 | 0.3172 | 0 | 0 | 0.3172 | 0 | 0.61094 | 0 | 0 | 0.55759 | 0.05335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24039 | 0 | 0.05335 | 0 | Увеличение объема работ
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Нижний" от КТПН №-184 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесуйщий изолированный провод типа СИП 4х70 | G_КЭС_14 | 0.592 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция участка КЛ-0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП №-23 | G_КЭС_15 | 0.3936 | 0 | 0 | 0.3936 | 0 | 0.57293 | 0 | 0 | 0.57293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17933 | 0 | 0 | 0 | Удорожание материалов
1.2.2.1.8 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от КТПН №-92 до опоры №-132 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесйщий изолированный кабель типа Excel | G_КЭС_16 | 4.1576 | 0 | 0 | 4.1576 | 0 | 4.9348 | 0 | 0 | 3.743 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41462 | 0 | 1.1917 | 0 | Увеличение объема работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.4856 | 0 | 0 | 4.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередач |  | 4.4856 | 0 | 0 | 4.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей |  | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 7.0656 | 0 | 0 | 1.5192 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Капитальный ремонт кровли здания ТП № 47,49 | G_КЭС_18 | 0.5724 | 0 | 0 | нд | 0.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не облагается НДС
1.6.4 | Реконструкция кровли здания гаража на территории АО "Коммунэлектросервис" | G_КЭС_19 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не облагается НДС
1.6.5 | Мобильный измельчитель веток DH-40 | G_КЭС_20 | 0.9 | 0 | 0 | 0.5016 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Грузовик УАЗ Профи | G_КЭС_21 | 2.6352 | 0 | 0 | 1.0176 | 1.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Ремонт производственно-технических зданий на Территории АО "Коммунэлектросервис" | G_КЭС_22 | 1.0176 | 0 | 0 | нд | 1.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0