## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество " Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-121 от 06.06.2023 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | 19.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3277 | 7.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 13.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2337 | 5.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | нд | нд | нд | нд | 0.99992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Замена устаревших и физически изношенных иловых трансформаторов проработавших более 25 лет | G_КЭС_17 | нд | нд | нд | нд | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2337 | 5.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.7191 | 5.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2337 | 5.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Инженерная" от ТП №-25 | G_КЭС_12 | нд | нд | нд | нд | 0.22632 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22632 | 0.45896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23264 | 102.7934 | Увеличение объема работ
1.2.2.1.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Луговая" от ТП №-40 | G_КЭС_13 | нд | нд | нд | нд | 0.25622 | 0.51801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25622 | 0.51801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26179 | 102.1736 | Увеличение объема работ
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ фидера "Нижний" от КТПН №-184 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесуйщий изолированный провод типа СИП 4х70 | G_КЭС_14 | нд | нд | нд | нд | 0.48533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция участка КЛ-0,4 кВ фидера "Сухановская" от ТП №-23 | G_КЭС_15 | нд | нд | нд | нд | 0.30319 | 0.47744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30319 | 0.47744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17425 | 57.473 | Удорожание материалов
1.2.2.1.8 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ фидера "Телевышка" от КТПН №-92 до опоры №-132 с заменой неизолированного провода АС-50 на самонесйщий изолированный кабель типа Excel | G_КЭС_16 | нд | нд | нд | нд | 3.448 | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 4.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89292 | 25.8966 | Увеличение объема работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередач |  | нд | нд | нд | нд | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей |  | нд | нд | нд | нд | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 5.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Капитальный ремонт кровли зданияТП № 47,49 | G_КЭС_18 | нд | нд | нд | нд | 0.477 | 0.47637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.47637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000627 | -0.13145
1.6.4 | Реконструкция кровли здания гаража на территории АО "Коммунэлектросервис" | G_КЭС_19 | нд | нд | нд | нд | 1.617 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 1.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | -6.8026
1.6.5 | Мобильный измельчитель веток DH-40 | G_КЭС_20 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | Грузовик УАЗ Профи | G_КЭС_21 | нд | нд | нд | нд | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Ремонт производственно-технических зданий на Территории АО "Коммунэлектросервис" | G_КЭС_22 | нд | нд | нд | нд | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0