## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 3 | квартал | 2022 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество " Коммунэлектросервис"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом №45пр-85 от 08.06.2021 года Минитстерства энергетики и газоснабжнения Приморского края
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | Всего по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.90528 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
| Прочие инвестиционные проекты, всего | г | нд | нд | нд | нд | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.94 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.90528 | 0 | 0 | нд | нд | 0.034722 | 3.72
1.2.1 | Замена устаревших и физически изношенных комплектно трансформаторных подстанций наружного исполнения типа КТПН | G_КЭС_01 | нд | нд | нд | нд | 0.94 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.90528 | 0 | 0 | нд | нд | 0.034722 | 3.72
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Установка на ВЛ-6 кВ устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередач | G_КЭС_05 | нд | нд | нд | нд | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Установка на ВЛ-6 кВ индикаторов короткого замыкания | G_КЭС_06 | нд | нд | нд | нд | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Установка в РУ-6 кВ трансформаторных подстанций индикаторов короткого замыкания | G_КЭС_07 | нд | нд | нд | нд | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3 | Установка интеллектуальной сиитемы учета электрической энергии потребителей | G_КЭС_08 | нд | нд | нд | нд | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6.1 | Автогидроподьемник Toyota Duna | G_КЭС_10 | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.6.2 | Грузовик двухкобинник Toyota | G_КЭС_11 | нд | нд | нд | нд | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0